## Feuille 1
| lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi
Membres | matin | après-midi | matin | après-midi |  | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi
Léopold | script import arborescence |  | création popup |  | bouton retour vers la page de connexion | reconsidération de la BDD | correctifs CSS |  | réorganisation du MCD harmonisation des pop-ups
Charles | Fix recherche tag |  | Implémentation JS des boutons de modifications de gestion des tags |  | Changement fonctionnement tags page d'accueil : plusieurs tags avant la recherche |  | Changement header + Mise en fonctionnement de la barre de recherche pour les tags |  | Mise en fonctionnement de la barre de recherche pour les tags
Baptiste | Fix ajout document qui crash selon les tags données |  | Fix ajout document qui crash selon les tags données + début implémentation import répertoire | Création d'une nouvelle IHM pour l'import de répertoire + début implémentation | Ajout d'un tag commun pour les documents d'un répertoire / Ajout d'un système de protection | Ajout de création d'un type dans la création d'un document et import repertoire / Recherche un tag avec une barre de recherche / Supprimer le filtre de recherche | Montée en charge du nombre de document |  | Ajout d'un système de recherche par extension + corrections de bugs
Sullivan | Fonctionnalité password oublié | gestion bug pour un utilisateur avec le même identifiant + recherche generationTagAuto | generationTagAutomatique (implémentation des méthodes) | generationTagAutomatique (début d'intégration) | generationTagAutomatique (comparaison avec d'autre libraries) | generationTagAutomatique (continuer intégration + recherches) | generationTagAutomatique (tests |  | generationTagAutomatique | generationTagAutomatique
Dorian | IHM Gérer tags |  | view et suppresion des tags dans la page de gestion des tags |  | Favoris et travail sur d'autre fonctionnalités |  | Favoris, optimisation et rendu individuels |  | Ajout filtre dans gestion tags + Finissions diverses, fix back-end et front end
| lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi
Membres | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi
Léopold | script import arborescence |  | script import arboresence | création popup | bouton retour vers la page de connexion réorganisation du MCD | correction des fichiers de création de le BDD | Rectifcations du css de boutons |  | réorganisation du MCD harmonisation des pop-ups
Charles | Fix recherche tag |  | Implémentation JS des boutons de modifications de gestion des tags |  | Changement fonctionnement tags page d'accueil : plusieurs tags avant la recherche |  | Changement fonctionnement tags page d'accueil : plusieurs tags avant la recherche + changement header |  | Mise en fonctionnement de la barre de recherche pour les tags + fix problèmes CSS dû à la refonte du header + ajouts BD
Baptiste | Fix ajout document qui crash selon les tags données |  | Fix ajout document qui crash selon les tags données + début implémentation import répertoire | Création d'une nouvelle IHM pour l'import de répertoire + début implémentation | Ajout d'un tag commun pour les documents d'un repertoire / Création d'un niveau de protection | Implémentation d'un niveau de protection | Montée en charge des documents, optimisation du système de recherche |  | Ajout d'un système de recherche par extension + corrections de bugs
Sullivan | Fonctionnalité password oublié | gestion bug pour un utilisateur avec le même identifiant + recherche generationTagAuto | generationTagAutomatique recherche de librairie pour les tags | generationTagAutomatique (début d'intégration sur les pdfs) | generationTagAutomatiques (continuer l'intégration des tags sur un fichier et fix de l'ajout de document |  | optimisation des de la génération des tags modification css de la page ajout document |  | Implémentation de la génération des tags sur l'import d'un ou plusieurs répertoires
Dorian | IHM Gérer tags |  | view et suppresion des tags dans la page de gestion des tags |  | Implémentation du système de favoris |  | Fix favoris |  | Optimisation BD (suppression des liaisons), gestions de conflits, fix divers
PLANNING PRÉVISIONNEL DU 19/02 au 23/02
Planning Effectif